# CampusCourt

校园羽毛球馆预约与资源管理系统

个人独立开发 · 学校软件工程课程交付 · Java 后端能力训练 · 港硕申请作品集

项目总体方案与执行手册  |  版本 V1.0  |  2026年10月14日

适用对象：具备Java/Spring Boot基础、此前较多依赖AI写代码、希望边学边做并独立完成课程项目的开发者。

# 阅读前说明

本文件依据你在聊天中提供的9个课程选题、技术工具建议及明确的交付条款编制。你提到的“MCP要求”在现有材料中没有独立定义；本文件将其暂理解为“学校大作业/项目过程管理与交付要求”，而非AI领域的Model Context Protocol（MCP）。如老师另有MCP专门规范，应以原文为准。

明确已知的课程要求：选题范围；UML建模工具可自选；任务看板必须留存截图并放入报告4.4节；必须使用Git且提交记录作为过程考核依据；开发过程模型自选并说明理由；语言、框架、测试工具为参考而非强制。课程报告完整目录、评分权重、截止日期、个人开发是否允许等尚未提供，文档以“待确认”标注，不假定为校方硬性要求。

# 01 目标、范围与成功标准

| 层次 | 目标 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 课程交付（P0） | 完整覆盖羽毛球馆预约题目所列功能与过程材料 | 老师要求、演示、报告、Git与看板 |
| 能力训练（P0） | 能独立解释Controller→Service→Mapper→DB，独立完成核心预约逻辑 | 无AI提示下重写一个小接口并调试 |
| 工程质量（P1） | 事务、并发保护、参数校验、异常、测试、部署说明 | 自动化测试与可复现步骤 |
| 作品集增强（P2） | 压测、性能分析、英文README | 数据、图表、实验条件与局限 |

范围边界：不做真实支付、短信收费、复杂多场馆调度、微服务拆分、Kubernetes、Kafka或复杂前端动画。个人开发优先保证课程完成与理解深度。

# 02 需求说明与角色

| 角色 | 必需能力 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 访客 | 查看公开场地信息（可选） | 预约前必须登录 |
| 普通用户 | 注册登录、查询场地和时段、预约、取消、查看订单、查看站内通知 | 不能操作他人订单；不能预约过去时段 |
| 管理员 | 场地CRUD、营业时段配置、关闭维护时段、订单查看与管理、用户权限管理 | 已被预约的时段变更须有冲突处理策略 |

## 2.1 核心业务规则（建议先确认老师是否接受）

一个场地的同一标准时段，最多存在一个有效占用；允许取消后再次预约。

时段建议固定为整点或半小时粒度；V1先做固定时段，不做任意跨时段预订。

预约窗口：只能预约未来7天内的时段；距离开始30分钟内不可取消（均为可配置示例）。

订单状态：CONFIRMED / CANCELLED / COMPLETED；禁止取消后再次取消，禁止取消他人订单。

时段状态：OPEN / CLOSED / OCCUPIED；与订单状态分开建模。

预约创建必须由数据库原子性约束保护；缓存仅用于查询优化，不能单独保证正确性。

## 2.2 功能优先级

| 优先级 | 功能 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 登录/用户与管理员权限 | 未登录不可预约，普通用户不可访问管理接口 |
| P0 | 场地与时段管理 | 管理员可增改查停用场地、生成/管理时段 |
| P0 | 预约/取消/订单查询 | 完成完整流程，能正确处理冲突 |
| P0 | 通知与消息 | 站内通知列表，预约成功/取消可见 |
| P0 | UML、Git、看板、过程说明、报告 | 满足明确课程条款 |
| P1 | 参数校验、日志、异常与测试 | 覆盖关键异常和并发场景 |
| P2 | Redis、Docker、压测、英文文档 | 不影响课程进度时增加 |

# 03 系统架构与技术栈

Vue 3 + Vite + Axios + Element Plus

│ HTTP/JSON

Spring Boot (Controller / DTO / VO)

│

Service (规则 / 事务 / 权限)

│

Mapper (MyBatis-Plus) ── MySQL

└── Redis（P2，可选）

| 类别 | 推荐选择 | 何时学习/理由 |
| --- | --- | --- |
| Java | JDK 17 | 开工前确认IDE与运行环境 |
| 后端 | Spring Boot 3.x + Spring Web + Validation | P0；优先熟悉分层与HTTP接口 |
| 持久层 | MyBatis-Plus + MySQL 8 | P0；减少样板代码，但SQL基础必须掌握 |
| 认证 | Sa-Token（或已有熟悉方案） | P0；先实现两种角色 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + JavaScript + Element Plus | P0；比上手TypeScript全套更轻量 |
| 网络请求 | Axios | P0；统一baseURL、token和错误处理 |
| 接口文档 | springdoc-openapi / Swagger UI | P1；方便前后端联调 |
| 测试 | Postman + JUnit 5 + Spring Boot Test | P0手测，P1自动化 |
| 数据库工具 | DataGrip / IDEA数据库窗口 | 按现有工具选择 |
| 建模 | draw.io或PlantUML | P0；用例图、类图、顺序图 |
| 管理/版本 | Git + 头歌平台托管 + 飞书/其他任务看板 | P0；优先满足学校指定平台 |
| 部署 | 本地启动→Linux→Docker Compose | P2；先可运行再容器化 |
| 压测 | JMeter或k6 | P2；对比并发策略 |

版本原则：选一组兼容且稳定的具体版本，在README锁定；不要为追新升级依赖。数据库密码用环境变量/本地配置，严禁提交到Git。

# 04 数据库设计（建议版）

| 表 | 关键字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | id, username, password_hash, role, status | username唯一；密码仅存哈希 |
| venue | id, name, location, description, status | 场馆/区域信息 |
| court | id, venue_id, name, status | 场地属于某场馆 |
| court_slot | id, court_id, start_at, end_at, status, version | UNIQUE(court_id,start_at,end_at)；状态更新有条件 |
| booking | id, user_id, slot_id, status, created_at, cancelled_at | 索引(user_id,created_at)、(slot_id,status) |
| notification | id, user_id, type, content, read_flag, created_at | 索引(user_id,created_at) |

V1推荐“时段资源表 + 条件更新 + 同一数据库事务创建订单”：UPDATE court_slot SET status=OCCUPIED WHERE id=? AND status=OPEN；影响行数=1才插入booking；否则返回409冲突。取消时在同一事务内更新订单状态并释放时段。需设计防止重复取消、越权取消与重复释放；如果以后加入支付/超时锁定，要重新评估状态模型。

不要仅采用“先SELECT检查，再INSERT”作为并发正确性方案；也不要把Java synchronized当作多实例正确性保证。

# 05 接口清单（V1）

| 方法 | 路径 | 作用 | 关键检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | 注册 | 用户名唯一、密码规则 |
| POST | /api/auth/login | 登录 | 凭证、用户状态 |
| GET | /api/venues | 场馆列表 | 分页/筛选可后加 |
| GET | /api/courts | 场地列表 | 场馆ID过滤 |
| GET | /api/courts/{id}/slots?date= | 某日时段 | 日期范围、场地存在 |
| POST | /api/bookings | 创建预约 | 登录、时间规则、事务冲突 |
| GET | /api/bookings/me | 我的订单 | 按登录用户过滤 |
| POST | /api/bookings/{id}/cancel | 取消预约 | 归属、时间窗口、状态 |
| GET | /api/notifications | 通知列表 | 只能看自己的 |
| POST | /api/admin/courts | 新增场地 | 管理员权限 |
| PUT | /api/admin/courts/{id} | 修改场地 | 管理员权限、状态校验 |
| POST | /api/admin/slots/generate | 生成时段 | 重复生成幂等/唯一约束 |
| GET | /api/admin/bookings | 订单管理 | 管理员权限 |

## 5.1 API规范

请求/响应均使用JSON；统一成功和错误结构，例如 {code,message,data,requestId}。

常见HTTP状态：400参数错误，401未认证，403无权限，404不存在，409预约冲突，500服务异常。

DTO用于接收请求，VO用于输出，Entity映射数据库；不要把密码哈希或内部字段直接返回前端。

分页、排序、日期格式、时区和错误码在接口文档中固定，避免联调时反复猜测。

后端接口先通过Postman，再接前端；每新增一个接口同步更新API文档。

# 06 前端学习：只学完成项目所需的20%

建议用Vue 3单页应用，不追求前端深入。学习顺序：HTML/CSS基础→JavaScript对象/数组/async-await→Vue组件、ref、onMounted、v-model、v-for→Vue Router→Axios→Element Plus表单与表格。

| 阶段 | 学习目标 | 立即落地的页面 |
| --- | --- | --- |
| 前端第1阶段（2–3天） | JS基础、Vue启动、组件、事件 | 场地列表静态页面 |
| 第2阶段（2–3天） | ref/onMounted、v-for、表单绑定 | 日期选择和时段列表 |
| 第3阶段（2–3天） | Axios、async/await、loading/error | 从后端真实读取场地 |
| 第4阶段（3–4天） | Router、登录态、表单校验 | 登录、我的预约 |
| 第5阶段（2–3天） | Element Plus表格、对话框 | 管理员场地管理 |

建议页面：/login、/courts、/courts/:id、/my-bookings、/notifications、/admin/courts、/admin/bookings。可以用Element Plus减少CSS成本，但核心业务页面的请求逻辑要自己写。

# 07 前后端联调：从零跑通的操作手册

先只启动MySQL与Spring Boot，使用Postman确认GET /api/courts能返回固定结构JSON。

启动Vite前端；在vite.config.js设置/api代理到本地Spring Boot端口（如8080），避免开发期跨域困扰。

在src/api/request.js创建唯一Axios实例，baseURL=/api，设置超时和统一错误提示。

在src/api/court.js写getCourts()，页面onMounted调用并渲染列表；用浏览器开发者工具Network看请求。

联调登录：提交账号密码→后端认证→前端保存登录凭证（按认证方案要求）→后续请求携带凭证；退出时清理登录态。

联调预约：点击预约→按钮loading→POST /api/bookings→成功后重新获取时段→冲突409时提示“已被预约，请刷新”。

联调取消：POST取消接口→更新订单列表与时段；重复点击必须得到可理解的响应。

每次遇到问题先定位：浏览器Console、Network请求/响应、后端日志、SQL数据，依次排查。

## 7.1 联调常见问题排查表

| 现象 | 优先检查 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 404 | URL、方法、Controller映射、代理路径 | 核对Network实际请求地址 |
| 401 | 登录凭证是否携带/过期 | 检查请求头与认证过滤器 |
| 403 | 角色与权限规则 | 确认用户角色及权限注解 |
| 400 | JSON字段、类型、日期格式、校验 | 对照DTO与错误详情 |
| 409 | 时段已占用或状态不允许 | 刷新时段并提示用户 |
| 500 | 后端异常栈、SQL、空值 | 先修后端，不盲改前端 |
| 跨域错误 | 前端端口、代理、后端CORS | 开发环境优先Vite代理 |
| 页面空白 | Console错误、字段层级、异步时序 | 打印响应并核对data结构 |

# 08 后端边学边做：技能树与训练法

| 技能 | 必须会到什么程度 | 对应项目任务 |
| --- | --- | --- |
| Java基础 | 集合、异常、接口、日期时间、枚举 | 预约状态、时间规则 |
| HTTP/REST | GET/POST/PUT、状态码、JSON | 设计接口 |
| Spring MVC | Controller、依赖注入、校验 | 场地查询/预约接口 |
| Spring Service | 业务规则、分层、事务边界 | 预约和取消 |
| MySQL | 表设计、索引、SQL、事务 | 时段占用和订单 |
| MyBatis-Plus | CRUD、条件查询、更新 | Mapper层 |
| 认证/授权 | 登录与角色鉴权 | 管理员接口 |
| 测试 | 单测、集成测试、并发测试 | 正确性验证 |
| Git | 分支、提交、回滚、忽略文件 | 过程考核 |
| 日志/调试 | 断点、异常栈、SQL日志 | 独立排障 |

## 8.1 每个功能采用“六步闭环”

先写需求：输入、输出、正常路径、至少3个异常/边界场景。

画最小流程：前端→Controller→Service→Mapper→MySQL；标出事务边界。

自己写接口定义与伪代码；查官方文档或教程，只学当下需要的知识。

独立实现最小可用版本；卡住20–30分钟后再向AI寻求提示。

用Postman/自动化测试验证成功、失败和边界场景；自己定位至少一次Bug。

提交Git，并用5句话记录“问题、设计、实现、测试、反思”。

## 8.2 AI使用约定（为真正掌握代码）

允许：解释概念、审查设计、解释报错、提示调试方向、生成测试用例建议。

谨慎：生成复杂样板代码；必须逐行检查并能解释关键逻辑。

不建议：一句话生成整套项目、直接复制无法理解的认证/事务/并发实现、让AI替你伪造Git开发过程。

建议提问模板：“我正在实现X，现有表/接口是Y，报错Z。我希望先得到排查思路与关键概念，不要直接给完整代码。”

自测方法：隔天不看AI答案，从空文件重写一个Controller+Service的小功能；能解释事务和异常处理。

# 09 学校大作业交付矩阵（最重要）

| 交付项 | 依据状态 | 建议文件/证据 |
| --- | --- | --- |
| 羽毛球预约选题规定的功能 | 题目明确 | 需求清单、演示视频、测试记录 |
| UML建模 | 工具建议明确，具体图种待老师核实 | docs/uml/use-case、class、sequence、activity |
| 任务看板截图放报告4.4节 | 明确要求 | docs/evidence/board-week*.png + 报告4.4 |
| Git版本控制与提交记录 | 明确要求 | 头歌托管仓库、提交历史、关键里程碑截图 |
| 开发过程模型与理由 | 明确要求 | 迭代式开发说明、每轮目标/回顾 |
| 测试工具与IDE | 参考建议，非强制 | Postman集合、JUnit测试、IDE信息 |
| 需求/设计/测试/总结报告 | 合理建议，完整目录未提供 | docs/report；按老师正式模板修改 |
| 团队分工 | 个人开发需老师确认 | 若允许个人完成，写“个人独立开发与职责” |
| 项目最终截止日/评分细则 | 未提供 | 向老师确认后补入项目首页 |

## 9.1 推荐报告目录（非校方原始模板）

项目概述与选题背景

需求分析（角色、用例、业务规则、非功能需求）

总体设计（架构、数据库、接口、UML）

项目管理与开发过程（4.1过程模型；4.2迭代计划；4.3 Git证据；4.4任务看板截图）

详细实现（认证、预约、并发控制、取消、通知）

测试（功能、异常、权限、并发）

部署与运行说明

项目总结、问题与改进方向

重要：以上仅为推荐目录；“截图放报告4.4节”是你提供的明确要求。如果老师报告模板对4.4另有命名，请保留老师规定的位置。

# 10 UML图与任务管理怎么做

| 图/材料 | 建议表达内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 用例图 | 普通用户、管理员、登录、查询、预约、取消、管理 | 第1周 |
| ER图 | 用户—订单—时段—场地—场馆 | 第1周 |
| 类图 | User、Court、CourtSlot、Booking及关系 | 第2周 |
| 顺序图：预约 | UI→Controller→Service→DB条件更新→订单 | 第3周 |
| 顺序图：取消 | 权限检查→订单更新→释放时段 | 第4周 |
| 状态图 | 订单与时段状态转移 | 第3周 |
| 架构图 | 前端、后端分层、MySQL | 第1周 |
| 任务看板 | 待办/进行中/待测试/完成；留存截图 | 每周 |

Git建议：main保持可运行；短期feature分支可选；每个可验证功能单独提交，如 feat: add court list API、test: booking conflict integration test。不要一天结束时一次性提交整个项目。

# 11 10月—12月独立开发周计划

| 周次/日期 | 本周学习 | 开发交付 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 10/14–10/20 | Git、Spring Boot分层、MySQL建表 | 仓库、需求、用例图、ER图、场地查询API | Postman返回场地JSON |
| W2 10/21–10/27 | Vue基础、Axios、DTO/VO | 前端场地列表、日期筛选、时段查询 | 页面显示真实后端数据 |
| W3 10/28–11/03 | 登录认证、权限、表单 | 注册登录、管理员角色、路由 | 普通用户无法调用管理员接口 |
| W4 11/04–11/10 | Service规则、事务、条件更新 | 预约创建、我的订单 | 重复预约正确拒绝 |
| W5 11/11–11/17 | 订单状态、异常处理 | 取消预约、时间限制、消息通知 | 取消后可重新预约 |
| W6 11/18–11/24 | 前端表单、表格、联调 | 管理员场地/时段管理 | 完成全流程演示 |
| W7 11/25–12/01 | JUnit、集成测试、并发测试 | 核心测试、Bug修复、状态图/顺序图 | 关键场景测试通过 |
| W8 12/02–12/08 | 报告与过程材料 | README、看板截图、Git证据、报告初稿 | 课程交付材料齐全 |
| W9 12/09–12/15 | 复盘、UML备考 | 演示、验收、报告定稿 | 可提交V1 |
| 缓冲 12/16–期末 | UML闭卷与课程作业 | 只修严重Bug，不再加功能 | 保证课程成绩 |

每周建议投入：项目约14–20小时（你决定把大部分课余时间投入本项目）；同时保留UML复习、其他课程平时分与必要英语训练。若课业繁重，首先削减P2功能，不牺牲睡眠与课程成绩。

# 12 测试计划与验收用例

| 编号 | 场景 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 正常用户登录 | 返回登录态，可访问用户接口 |
| T02 | 未登录预约 | 401或等效认证失败 |
| T03 | 普通用户新增场地 | 403拒绝 |
| T04 | 预约过去时段 | 400拒绝 |
| T05 | 同一用户重复预约同一时段 | 冲突拒绝，不产生重复有效订单 |
| T06 | 两个用户并发抢同一时段 | 最多1个成功，数据库状态正确 |
| T07 | 取消他人订单 | 拒绝，不改变订单 |
| T08 | 取消后重新预约 | 符合规则时可再次预约 |
| T09 | 重复取消 | 明确拒绝或幂等响应，不重复释放资源 |
| T10 | 管理员关闭已预约时段 | 按定义规则拒绝或执行受控处理 |
| T11 | 通知只允许本人查看 | 越权访问被拒绝 |
| T12 | 后端重启后数据仍存在 | MySQL数据完整 |

并发测试不要只靠手动快速点击：使用JUnit并发任务/CountDownLatch模拟同时请求，检查最终数据库不变量；记录环境、并发度和结果。

# 13 项目目录与README模板

campuscourt/

backend/                 # Spring Boot

src/main/java/...

src/test/java/...

frontend/                # Vue + Vite

src/api/

src/views/

src/router/

database/                # schema.sql / seed.sql

docs/

requirements/

uml/

api/

report/

evidence/              # 看板/Git过程截图

tests/

README.md

.gitignore

README至少写：项目目标、技术栈、功能清单、运行环境、初始化SQL、启动步骤、默认演示账号（仅本地测试）、主要接口、项目结构、截图、测试方式、已知限制、本人贡献。不要把真实密码或个人敏感信息上传。

# 14 进度风险、砍需求规则与里程碑

| 风险 | 早期信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 前端耗时超预期 | 一周还在调CSS | 只保留Element Plus基础页面；先保证功能 |
| AI依赖严重 | 不能解释Service逻辑 | 每周独立重写一个核心接口 |
| 功能越做越多 | 频繁加支付、短信、地图 | 严格按P0→P1→P2推进 |
| 并发方案不正确 | 手测通过但并发重复订单 | 先数据库事务+条件更新+并发测试 |
| Git过程证据缺失 | 临近提交才建仓库 | 第一天建仓库，每周截图 |
| UML考试受影响 | 项目占满所有课余时间 | 每周固定UML复习，12月冻结功能 |
| 个人开发不被允许 | 老师要求团队人数 | 尽快确认；若不允许及时调整 |

冻结规则：到12月上旬仍未完成P0时，停止Redis、Docker、性能优化、英文报告等所有P2任务；优先保证业务闭环、UML、Git、看板、课程报告与演示。

# 15 2027年作品集升级（课程完成之后）

补充Redis缓存场地查询，并设计失效与一致性策略；不让缓存承担最终正确性。

将单实例部署扩展到两个实例，观察本地锁局限；数据库继续作为权威状态。

比较条件更新、悲观锁等方案的吞吐量、P95/P99、错误率；每组多次重复，记录硬件与负载。

用Python绘制实验结果并写技术报告：问题、假设、方法、结果、局限。

完成英文README与项目讲解；再继续Netty、MiniRPC和Distributed Systems主线。

# 16 官方学习资料与查询关键词

以下是建议使用的官方入口（用于查概念/API，不要求整套看完）：

Spring Boot Reference： https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

Spring Guides： https://spring.io/guides

Vue 3 Guide： https://vuejs.org/guide/introduction.html

Vite Guide： https://vite.dev/guide/

Axios Docs： https://axios-http.com/docs/intro

Element Plus： https://element-plus.org/

MySQL 8.0 Reference： https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

MyBatis-Plus： https://baomidou.com/

JUnit 5 User Guide： https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

Git Book： https://git-scm.com/book/en/v2

MDN Web Docs： https://developer.mozilla.org/

推荐检索顺序：先看官方Quick Start→定位当前需求对应的小节→动手实现→出现问题再搜索精确报错。前端关键字示例：Vue 3 axios onMounted list、Vite proxy /api、Vue Router navigation guard。后端关键字示例：Spring Boot @Transactional MyBatis update、MySQL conditional update concurrent booking。

# 17 开工前确认清单

向老师确认：个人独立完成是否允许；截止时间；是否强制头歌托管；是否有报告模板/评分表；通知功能最低要求。

确认自己的电脑能运行：JDK 17、Maven、MySQL、Node LTS、Git；IDEA与VS Code均可。

确认你打算做“固定时段预约”，而非任意时间段重叠检测；如老师要求后者，需要升级数据模型。

第一周先交付：Git仓库 + 需求清单 + 4张核心表 + 一个可运行GET接口 + 前端展示一条真实数据。

遇到后端不会的问题时，优先提供你写的代码、预期结果、实际报错和已尝试方法，再逐个解决。

结束语：这份计划的首要目标不是把系统堆得复杂，而是让你真正拥有一个自己能够设计、开发、联调、测试、展示和解释的后端项目。先完成课程V1，再逐步升级成申请作品集。